## Minuta N° 65
Acta de Reunión
| TEMA: |  | Plan Semanal 02-03-26 al 08-03-26 | Documento: |  | 65 |  | Fecha: | 2026-03-02 |  | Lugar: | Comedor
PARTICIPANTES:
| N° | Nombre | Cargo | Iniciales | Asistencia |  | Firma | N° | Nombre | Cargo | Iniciales | Asistencia | Firma
| 1 | Luis Aguilar | Administrado de obra | LA |  |  |  | 15 | Alex Soto | Supervisor DEIGENER | AS
| 2 | Cristian Hernandez | Programador de obra | CH |  |  |  | 16 | Angel Aguila | Instalador ductos climatizacion | AA
| 3 | Julio Morales | Jefe de terreno | JM |  |  |  | 17 | Mario Araya | Maestro Proyectos y servicios san Pedro spa | MA
| 4 | Ricardo Caro | Prevencionista de riesgos | RC |  |  |  | 18 | Marcelo San Pedro | Representante legal Proyectos y servicios san Pedro spa | SP
| 5 | Felipe Gonzalez | PAC | FG |  |  |  | 19 | Humberto Contreras | Venesur | HC
| 6 | Mario Verdugo | Topografo | MV |  |  |  | 20 | Victor Muñoz | Cubiertas y muebles Talca | VM
| 7 | Alejandro Soto | Jefe de obra | AS
| 8 | Teodoro Gallo | Administrativo | TG
| 9 | Luis Rojas | AITO Servicio Salud Maule | LR
| 10 | Juvenal Soto | Subcontratista Sanitario | JS
| 11 | Matias Bravo | Gasfiter | MB
| 12 | Hector Acevedo | Representante legal Loma Alta Electricidad | HA
| 13 | Luis Arraya | Supervisor Electrico | LAR
| 14 | Luis Arraya | Supervisor Electrico | LAR
| 15 | Luis Arraya | Supervisor Electrico | LAR
| 16 | Luis Arraya | Supervisor Electrico | LAR
| 17 | Luis Arraya | Supervisor Electrico | LAR
| 18 | Luis Arraya | Supervisor Electrico | LAR
| 19 | Luis Arraya | Supervisor Electrico | LAR
| 20 | Luis Arraya | Supervisor Electrico | LAR
| 21 | Luis Arraya | Supervisor Electrico | LAR
| 22 | Luis Arraya | Supervisor Electrico | LAR
| 23 | Luis Arraya | Supervisor Electrico | LAR
| 24 | Luis Arraya | Supervisor Electrico | LAR
| 14 | Jose Perez | Representante legal DEIGENER | JP
| AREA |  | TEMA | TEMAS DE LA PLANIFICACION | [7 empty] | RESPONSABLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4

## Last Planner-65
[18 empty] | CAUSA DE NO CUMPLIMIENTO | FRECUENCIA | %
[13 empty] | OBRA |  | REPOSICIÓN CONSULTORIO GENERAL RURAL CURANIPE, COMUNA DE PELLUHUE |  |  | Falta o Falla de Equipos | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| INFORME DE PLANIFICACION SEMANAL Y PROGRAMACION DIARIA N° | [5 empty] | 65 | [5 empty] | FECHA IINICIO DE OBRA |  | 2024-11-26 |  |  | Falta Mano de Obra | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | PROF. ADIMINISTRADOR |  | LUIS AGUILAR |  |  | Falta de Materiales | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | FECHA DE EVALUACION |  |  |  |  | Falla de Subcontratistas | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[18 empty] | Eventos no programables (clima, despachos, etc.) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[18 empty] | Falla de Programación | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2026-03-02 |  |  | INFORME DE LO EJECUTADO ENTRE: |  | 2026-03-02 |  |  | AL |  |  |  | 2026-03-08 |  |  |  |  | Cambio de Activ. Por el JT o AO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | SEMANA | [11 empty] | Indefinición de Proyecto o Diseño | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ITEM | FASE | ZONA | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | SUPERVISOR RESPONSABLE | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | % CUMPLIMIENTO |  | L o NL | CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | Mala Ejecucion | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SOLICITADO | REAL
1 | TERMINACIONES | 3 | Instalacion pasamano | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
2 |  | 4 | Instalacion pasamano | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
3 |  | 1 | Instalacion pasamano | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
4 |  | 2 | Instalacion pasamano | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
5 |  | 5 | Instalacion pasamano | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
6 |  | 3 | Instalacion accesorios | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
7 |  | 4 | Instalacion accesorios | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
8 |  | 5 | Instalacion accesorios | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
9 |  | 6 | Instalacion accesorios | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 60%
10 |  | 6 | Instalacion accesorios | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
11 |  | 7 | Instalacion accesorios | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
12 |  | 1 | Instalacion brazos hidraulicos en puertas | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
13 |  | 2 | Instalacion brazos hidraulicos en puertas | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
14 |  | 3 | Instalacion brazos hidraulicos en puertas | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
15 |  | 4 | Instalacion brazos hidraulicos en puertas | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
16 |  | 5 | Instalacion brazos hidraulicos en puertas | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
17 |  | 6 | Instalacion brazos hidraulicos en puertas | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
18 |  | 7 | Instalacion brazos hidraulicos en puertas | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
19 |  | 1 | Instalacion extintores | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
20 |  | doble altura | Instalacion extintores | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
21 |  | 3 | Instalacion extintores | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
22 |  | 4 | Instalacion extintores | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
23 |  | 6 | Instalacion extintores | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
24 |  | 5 | Instalacion extintores | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
25 |  | 7 | Instalacion extintores | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
26 |  | 7 | Maquillaje interior closset TIC | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 33%
27 |  | 7 | Maquillaje interior closset TIC | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 66%
28 |  | 7 | Maquillaje interior closset TIC | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 77%
29 |  | 5 | Esmalte 2° mano muros | Proyectos y servicios San Pedro spa | Alejandro Soto | [7 empty] | 33%
30 |  | 5 | Esmalte 2° mano muros | Proyectos y servicios San Pedro spa | Alejandro Soto | [7 empty] | 66%
31 |  | 5 | Esmalte 2° mano muros | Proyectos y servicios San Pedro spa | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
32 |  | 6 | Esmalte 2° mano muros | Proyectos y servicios San Pedro spa | Alejandro Soto | [7 empty] | 60%
33 |  | 6 | Esmalte 2° mano muros | Proyectos y servicios San Pedro spa | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
34 |  | 6 | Estructuracion y cubierta muebles | Cubiertas y muebles Talca | Alejandro Soto | [7 empty] | 25%
35 |  | 6 | Estructuracion y cubierta muebles | Cubiertas y muebles Talca | Alejandro Soto | [7 empty] | 50%
36 |  | 6 | Estructuracion y cubierta muebles | Cubiertas y muebles Talca | Alejandro Soto | [7 empty] | 75%
37 |  | 6 | Estructuracion y cubierta muebles | Cubiertas y muebles Talca | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
38 |  | 5 | Estructuracion y cubierta muebles | Cubiertas y muebles Talca | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
39 |  | 4 | Puertas de muebles | Cubiertas y muebles Talca | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
40 |  | 5 | Puertas de muebles | Cubiertas y muebles Talca | Alejandro Soto | [7 empty] | 20%
41 |  | 5 | Puertas de muebles | Cubiertas y muebles Talca | Alejandro Soto | [7 empty] | 40%
42 |  | 5 | Puertas de muebles | Cubiertas y muebles Talca | Alejandro Soto | [7 empty] | 60%
43 |  | 5 | Puertas de muebles | Cubiertas y muebles Talca | Alejandro Soto | [7 empty] | 80%
44 |  | 5 | Puertas de muebles | Cubiertas y muebles Talca | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
45 |  | 4 | Entrega final muebles | Cubiertas y muebles Talca | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
46 |  | 5 | Entrega final muebles | Cubiertas y muebles Talca | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
47 | FACHADA | 3 | Termino grano EIFS en vano | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
48 |  | 6 | Termino grano EIFS en vano | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
49 |  | 5 | Termino grano EIFS en vano | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
50 |  | Patio 1 | Termino grano EIFS en vano | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
51 |  | Patio 2 | Termino grano EIFS en vano | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
52 |  | 7 | Aparejo y pintura terminacion fachada | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 25%
53 |  | 7 | Aparejo y pintura terminacion fachada | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 50%
54 |  | 7 | Aparejo y pintura terminacion fachada | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 75%
55 |  | 7 | Aparejo y pintura terminacion fachada | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
56 | OBRAS EXTERIORES | Estacionamiento | Sobrelosa estanque | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 50%
57 |  | Estacionamiento | Sobrelosa estanque | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
58 |  | Zona tecnica | Rejilla aguas lluvias | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 50%
59 |  | Zona tecnica | Rejilla aguas lluvias | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
60 |  | M3 | Reparacion muro de contencion | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 90%
61 |  | M3 | Reparacion muro de contencion | Constructora CASAA Ltda | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
62 | INSTALACIONES | 7 | Reinstalacion de lavamano y WC | JS Instalaciones sanitarias spa | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
63 |  | 7 | Conexión lavafondo y lavamanos | JS Instalaciones sanitarias spa | Alejandro Soto | [7 empty] | 50%
64 |  | 7 | Conexión lavafondo y lavamanos | JS Instalaciones sanitarias spa | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
65 |  | 6 | Pruebas de artefactos | JS Instalaciones sanitarias spa | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
66 |  | 1 | Sellado de artefactos | JS Instalaciones sanitarias spa | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
67 |  | 2 | Sellado de artefactos | JS Instalaciones sanitarias spa | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
68 |  | 3 | Sellado de artefactos | JS Instalaciones sanitarias spa | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
69 |  | 4 | Sellado de artefactos | JS Instalaciones sanitarias spa | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
70 |  | 5 | Sellado de artefactos | JS Instalaciones sanitarias spa | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
71 |  | 7 | Punto electrico y pacco VEX 05 | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
72 |  | 3 | Cableado termostato UMAS | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
73 |  | 4 | Cableado termostato UMAS | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 50%
74 |  | 4 | Cableado termostato UMAS | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
75 |  | 5 | Cableado termostato UMAS | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
76 |  | 6 | Cableado termostato UMAS | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 50%
77 |  | 6 | Cableado termostato UMAS | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
78 |  | 7 | Punto electrico para caldera | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 50%
79 |  | 7 | Punto electrico para caldera | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
80 |  | 7 | Instacion luminarias | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 33%
81 |  | 7 | Instacion luminarias | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 66%
82 |  | 7 | Instacion luminarias | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
83 |  | 7 | Instacion corrientes debiles | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 33%
84 |  | 7 | Instacion corrientes debiles | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 66%
85 |  | 7 | Instacion corrientes debiles | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
86 |  | 3 | Señaleticas | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
87 |  | 4 | Señaleticas | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
88 |  | 5 | Señaleticas | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
89 |  | doble altura | Señaleticas | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 50%
90 |  | doble altura | Señaleticas | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
91 |  | 3 | Instalacion Hublot | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
92 |  | 4 | Instalacion Hublot | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
93 |  | 5 | Instalacion Hublot | Sociedad Loma Alta Electricidad Limitada | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
94 |  | 7 | Conexión Caldera | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 90%
95 |  | 7 | Conexión Caldera | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
96 |  | 7 | Conexión Electrica Chiller | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
97 |  | 6 | Conexión electrica UMAS | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
98 |  | 3 | Conexión electrica UMAS | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
99 |  | 4 | Conexión electrica UMAS | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 33%
100 |  | 4 | Conexión electrica UMAS | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 66%
101 |  | 4 | Conexión electrica UMAS | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
102 |  | 5 | Conexión electrica UMAS | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
103 |  | 3 | Instalacion termostatos UMAS | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
104 |  | 4 | Instalacion termostatos UMAS | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 50%
105 |  | 4 | Instalacion termostatos UMAS | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
106 |  | 5 | Instalacion termostatos UMAS | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
107 |  | 6 | Instalacion termostatos UMAS | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 50%
108 |  | 6 | Instalacion termostatos UMAS | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
109 |  | 7 | Conexión electrica caldera | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
110 |  | 7 | Conexión ductos para VEX | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 50%
111 |  | 7 | Conexión ductos para VEX | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
112 |  | 7 | Rejillas y difusores | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 50%
113 |  | 7 | Rejillas y difusores | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
114 |  | 1 | Ductos de cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
115 |  | 2 | Ductos de cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
116 |  | 3 | Ductos de cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
117 |  | 5 | Ductos de cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
118 |  | 4 | Ductos de cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
119 |  | 7 | Ductos de cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
120 |  | 6 | Ductos de cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 33%
121 |  | 6 | Ductos de cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 66%
122 |  | 6 | Ductos de cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
123 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
124 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
125 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
126 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
127 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
128 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
129 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
130 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
131 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
132 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
133 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
134 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
135 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
136 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
137 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
138 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
139 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
140 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
141 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
142 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
143 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
144 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
145 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
146 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
147 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
148 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
149 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
150 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
151 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
152 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
153 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
154 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
155 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
156 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
157 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
158 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
159 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
160 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
161 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
162 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
163 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
164 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
165 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
166 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
167 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
168 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
169 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
170 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
171 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
172 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
173 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
174 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
175 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
176 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
177 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
178 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
179 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
180 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
181 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
182 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
183 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
184 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
185 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
186 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
187 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
188 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
189 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
190 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
191 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
192 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
193 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
194 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
195 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
196 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
197 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
198 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
199 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
200 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
201 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
202 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
203 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
204 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
205 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
206 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
207 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
208 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
209 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
210 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
211 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
212 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
213 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
214 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
215 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
216 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
217 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
218 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
219 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
220 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
221 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
222 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
223 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
224 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
225 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
226 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
227 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
228 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
229 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
230 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
231 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
232 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
233 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
234 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
235 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
236 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
237 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
238 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
239 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
240 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
241 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
242 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
243 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
244 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
245 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
246 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
247 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
248 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
249 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
250 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
251 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
252 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
253 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
254 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
255 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
256 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
257 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
258 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
259 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
260 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
261 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
262 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
263 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
264 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
265 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
266 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
267 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
268 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
269 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
270 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
271 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
272 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
273 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
274 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
275 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
276 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
277 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
278 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
279 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
280 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
281 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
282 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
283 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
284 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
285 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
286 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
287 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
288 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
289 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
290 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
291 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
292 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
293 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
294 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
295 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
296 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
297 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
298 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
299 |  | 7 | Forro hojalateria subida vertifcal ppr a cubierta | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
124 |  | 7 | Tapa gorro ducto chimenea caldera | DEIGENER LTDA | Alejandro Soto | [7 empty] | 100%
[13 empty] | N° ACTIV, PROGRAMADAS |  | 300
[13 empty] | TOTAL LOGRADO |  | 0
[13 empty] | % DE CUMPLIMIENTO PAC |  | 0%
[13 empty] | % DE CUMPLIMIENTO PROG. |  | 80%
DIAGRAMA DE PARETO
| ITEM |  | CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO | FRECUENCIA |  | % ACUMULADO | [5 empty] | % |  | ACCIONES CORRECTICAS RECOMENDADAS
| 1 |  | Falta o Falla de Equipos | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
| 2 |  | Falta Mano de Obra | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
| 3 |  | Falta de Materiales | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
| 4 |  | Falla de Subcontratistas | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
| 5 |  | Eventos no programables (clima, despachos, etc.) | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
| 6 |  | Falla de Programación | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
| 7 |  | Cambio de Activ. Por el JT o AO | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
| 8 |  | Indefinición de Proyecto o Diseño | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
| 9 |  | Mala Ejecucion | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
0

## Pl. Restricciones N°65
PLANILLA DE RESTRICCIONES SEMANALES
| ZONA | FECHA DETECCION RESTRICCION | FASE | PARTIDA | TIPO DE RESTRICCIÓN | DESCRIPCION RESTRICCION | CLIENTE | RESPONSABLE | FECHA REQUERIDA POR EL CLIENTE | FECHA LIBERADA | ESTADO
| Z6 | 2025-07-25 | INSTALACIONES | Corrientes Debiles | Diseño | Ubicación central de radio | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Luis Rojas | 2025-07-26
| GENERAL | 2025-07-25 | TERMINACION GRUESA | Iluminacion | Trazado | Reprogramar trazados de iluminacion para canalizaciones electricas | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-07-28
| ESTACIONAMIENTO | 2025-11-24 | INSTALACIONES | Union Domiciliaria | Ejecucion | Dejar tapon con yeso | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Julio Morales | 2025-11-28
| POLIDEPORTIVO | 2025-11-24 | OBRAS EXTERIORES | Aumento de obra | Programacion | Programar Instalacion de soleras y pavimento de veredas en Zona Polideportivo | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-11-27
PLANILLA DE RESTRICCIONES LEVANTADAS
| ZONA | FECHA DETECCION RESTRICCION | FASE | PARTIDA | TIPO DE RESTRICCIÓN | DESCRIPCION RESTRICCION | CLIENTE | RESPONSABLE | FECHA REQUERIDA POR EL CLIENTE | FECHA LIBERADA | ESTADO
1 | M2 | 2025-03-10 | OBRA GRUESA | Fundación Muro de contención | Materiales | Gestionar compra de tablones para inicio de entibación en zona de derrumbes | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Luis Aguilar | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1
2 | Z3-Z4-Z5 | 2025-03-10 | OBRA GRUESA | Relleno radieres | Mano de obra | Plataforma para rellenos interiores | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Jimmy Jara | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 1
3 | General | 2025-03-10 | OBRA GRUESA | General elementos de obra | Información | Chequear pasadas de elementos | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Patricio Barrientos | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 1
4 | Z1 y Z2 | 2025-03-10 | OBRA GRUESA | Hormigón vigas de fundación | Información | Correo con información referente al tratamiento a la corrosión del Hilo instalado para anclajes | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-03-10 | 10-03-205 | 1
5 | Z4 | 2025-03-10 | OBRA GRUESA | Relleno radieres | Información | Reprogramar ingreso JS Instalaciones sanitarias spa en plantas de alcantarillado | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1
6 | Z2 | 2025-03-10 | OBRA GRUESA | Hormigonado de losas | Información | Se deberá resolver si las tuberías van bajo losa o dentro de losa | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Luis Aguilar | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 1
7 | General | 2025-03-10 | OBRA GRUESA | Arriendo de Moldaje elementos en general | Equipos | Devolución de moldajes a DOM | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Matias Oyarce | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1
8 | Z1 | 2025-03-10 | OBRA GRUESA | Hormigonado de losas | Información | Altura de losa en acceso principal | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Luis Rojas | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 1
9 | General | 2025-03-10 | EQUIPO DE TRABAJO | Profesional de obra | Información | Aprobación profesional BIM | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Luis Rojas | 2025-03-20 | 2025-03-12 | 1
10 | General | 2025-03-10 | INSTALACIONES | Proyecto climatización | Información | Presentación de Subcontrato de Climatización a Inspección | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Luis Aguilar | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1
11 | Z2 | 2025-03-10 | OBRA GRUESA | Hormigonado de losas | Información | Confirmar ubicación de túneles solares | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Luis Rojas | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1
12 | Z2 | 2025-03-10 | OBRA GRUESA | Hormigonado de losas | Información | Plano de pasadas especialidades | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Felipe Gonzalez | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1
13 | Muro contención | 2025-03-10 | OBRA GRUESA | Fundación Muro de contención | Mano de obra | Subcontrato para impermeabilización | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Luis Aguilar | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1
14 | M2 | 2025-03-10 | OBRA GRUESA | Fundación Muro de contención | Mano de obra | Desviación de descarga aguas lluvias en Talud del muro de contención sector estacionamientos | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Alejandro Soto | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1
15 | General | 2025-03-10 | OBRA GRUESA | General elementos de obra | Información | Chequear pasadas de elementos | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Patricio Barrientos | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 1
16 | Z1 | 2025-03-10 | OBRA GRUESA | Hormigonado de losas | Información | Altura de losa en acceso principal | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Luis Rojas y Luis Aguilar | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 1
17 | Muro contención | 2025-03-17 | OBRA GRUESA | Fundación Muro de contención | Mano de obra | Encontrar casa para subcontrato para impermeabilización | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Luis Aguilar | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 1
18 | Muro contención | 2025-03-17 | OBRA GRUESA | Excavación Muro de contención | Mano de obra | Levantamiento topográfico | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Mario Verdugo | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 1
19 | Muro contención | 2025-03-17 | OBRA GRUESA | Excavación Muro de contención | Mano de obra | Retirar árbol polideportivo. Gestionar donde se reubicara | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Ricardo Caro y Jimmy Jara | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 1
20 | Z7 | 2025-03-17 | OBRA GRUESA | Enfierradura | Diseño | Entregar modificación vano puerta en Recinto Técnico | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Felipe Gonzalez | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 1
21 | Z4-Z5 | 2025-03-17 | OBRA GRUESA | Hormigón Viga de fundación | Información | Definición proceso constructivo Viga de fundación para proceso de hormigonado emplantillado | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Luis Aguilar | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 1
22 | General | 2025-03-17 | OBRA GRUESA | Topografía | Equipos | Chequeo de equipos topográficos | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Matias Pérez | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 1
23 | General | 2025-03-17 | OBRA GRUESA | Moldaje de muros | Equipos | Distribución de moldajes de muro para determinar corte de hormigonado | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Jimmy Jara y Patricio Barrientos | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1
24 | Z2 | 2025-03-17 | OBRA GRUESA | Hormigonado de losa | Mano de obra | Coordinación subcontrato de hormigón losa | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Patricio Barrientos | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 1
25 | Z1 | 2025-03-17 | OBRA GRUESA | Moldajes y hormigones de coronación | Información | Reprogramación en moldajes y hormigón de coronación | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1
26 | General | 2025-03-17 | OBRA GRUESA | EIFS | Mano de obra | Buscar subcontrato de EIFS | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-03-19 | 2025-04-28 | 1
27 | Muro contención | 2025-03-24 | OBRA GRUESA | Excavaciones | Diseño | Entibaciones zona tramo 2 | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Jimmy Jara | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 1
28 | Muro contención | 2025-03-24 | OBRA GRUESA | Excavaciones | Diseño | Levantamiento muro contención | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Mario Verdugo | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1
29 | Muro contención | 2025-03-24 | OBRA GRUESA | Aguas lluvias | Materiales | Revisión material para barbacanas | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Alejandro Soto | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1
30 | Muro contención | 2025-03-24 | OBRA GRUESA | Impermeabilización | Información | Altura de rellenos para impermeabilización de Denso. Trazado de Mario | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Mario Verdugo | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 1
31 | General | 2025-03-24 | OBRA GRUESA | Moldajes | Mano de obra | Faltan carpinteros | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Constructora torres del Valle spa | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 1
32 | M3 | 2025-03-31 | OBRA GRUESA | Muro de contención | Materiales | Retirar polines tramo 3 para colocar en tramo 2 | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Jimmy Jara | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 1
33 | Z3 | 2025-03-31 | OBRA GRUESA | Vigas | Materiales | No armar en zona 3 vigas desde el eje 6 al eje 3 para facilitar instalación de moldajes | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Rodrigo Gonzalez | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 1
34 | Z4-Z5 | 2025-03-31 | INSTALACIONES | Canalizaciones | Mano de obra | Revisión y entrega de subcontrato electico en ducterias muros | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Luis Araya | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 1
35 | General | 2025-03-31 | OBRA GRUESA | Moldajes | Información | Responder correo a EFCO por equipos de perdida total | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Luis Aguilar | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 1
36 | General | 2025-03-31 | TERMINACION GRUESA | EIFS | Materiales | Confirmar llegada de material WEBER para EIFS | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 1
37 | General | 2025-03-31 | INSTALACIONES | Aguas lluvias | Materiales | Solicitud de material granular para drenes de muro contención | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Patricio Barrientos | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 1
38 | General | 2025-03-31 | OBRA GRUESA | Socalzado Muro contención | Materiales y Mano de obra | Aplicar agua cemento en paredes de excavación pilas | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Jimmy Jara | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 1
39 | General | 2025-03-31 | OBRA GRUESA | Pilas | Materiales | Tablones para pilas | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Jimmy Jara | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 1
40 | General | 2025-03-31 | OBRA GRUESA | Pilas | Materiales | Enfierradura para pilas | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Jimmy Jara | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 1
41 | General | 2025-03-31 | OBRA GRUESA | Pilas | Materiales | Cotizar y comprar expansor. Igualmente cotizar hormigón premezclado con expansor | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Matias Oyarce | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 1
42 | Z3-Z4-Z5 | 2025-03-17 | OBRA GRUESA | Relleno Radieres | Mano de obra | Ayudante para Gasfíter en terreno | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Juvenal Soto | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 1
43 | Z7 | 2025-03-24 | INSTALACIONES | Petróleo | Información | Pasadas proyecto petróleo | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Felipe Gonzalez | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 1
44 | Estacionamientos | 2025-03-31 | OBRA GRUESA | Pavimentos Exteriores | Diseño | Entregar propuesta de planos con pavimentos exteriores | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Mario Verdugo y Javier Aguirre | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 1
45 | M3 | 2025-04-07 | OBRA GRUESA | Muro de contención | Materiales | Reprogramar trabajos de drenes muro de contención en zona tramo 3 | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Patricio Barrientos | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 1
46 | M3 | 2025-04-07 | OBRA GRUESA | Muro de contención | Informacion | Reprogramar muro de contencion del tramo 2 | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Luis Aguilar | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 1
47 | Z3 | 2025-04-07 | OBRA GRUESA | Hormigon | Mano de obra | Hormigonar muro eje L en zona 3 para terminar moldaje de losa | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Patricio Barrientos | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 1
48 | Z3 | 2025-04-07 | OBRA GRUESA | Hormigon Losa | Información | Pasadas de losa en zona 3 | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Felipe Gonzalez y/o Javier Aguirre | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 1
49 | General | 2025-04-07 | OBRA GRUESA | General | Equipo | Ver andamios con ruedas | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Patricio Bariientos | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 1
50 | General | 2025-04-07 | OBRA GRUESA | Muro de contención | Equipo | Liberar moldaje manto para el muro de contención para poder cumplir con programación | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Wilson Campos | 2025-04-07 | 2025-05-14 | 1
51 | General | 2025-04-07 | OBRA GRUESA | Moldajes | Mano de obra | Levantar rendimiento de descimbre | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Patricio Barrientos | 2025-04-09 | 2025-05-15 | 1
52 | General | 2025-04-14 | OBRA GRUESA | Hormigon | Mano de obra | Limpieza de sobrecimientos para hormigonado dia miercoles 16-04 | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Jose Cerpa | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 1
53 | General | 2025-03-17 | OBRA GRUESA | Enlucidos de yeso | Mano de obra | Buscar subcontrato de yeso | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-04-01 | 2025-04-21 | 1
54 | General | 2025-04-14 | EXTERIORES | PAVIMENTOS EXTERIROES | Información | Traspasado niveles exteriores a los murtos de contencion y muros del edificio | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Mario Verdugo | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 1
55 | General | 2025-04-14 | TERMINACION GRUESA | Informacion | Información | Informacion altura llave Jardin en eje H para instalacion de sistema EIFS | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Patricio Barrientos | 2025-05-14 | 2025-04-22 | 1
56 | General | 2025-04-21 | TERMINACION GRUESA | Informacion | Información | Revision altura revestimientos exterior para terminar coronaciones | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Patricio Barrientos | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 1
57 | General | 2025-04-21 | TERMINACION GRUESA | Informacion | Información | Programacion empalme provisiorio agua potable. | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Luis Aguilar | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 1
58 | Z7 | 2025-03-24 | OBRA GRUESA | Eléctrico | Información | Información trinchera para eléctrico | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Luis Aguilar y Ernesto Castro | 2025-04-04 | 2025-05-30 | 1
59 | Z5 | 2025-04-28 | OBRA GRUESA | Moldaje | equipo | Ver equipo faltante para coodirnar despacho | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Alejandro Soto | 2025-04-28 | 2025-05-30 | 1
60 | Z1 - Z2 | 2025-03-31 | TERMINACION GRUESA | EIFS | Materiales | Ver tema de Anclajes de Fachada Ventilada | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Hunter Douglas y Dario Marro | 2025-04-01 |  | 1
61 | Z5 | 2025-05-05 | OBRA GRUESA | Moldaje | equipo | coodinar despacho material faltante losa 5 | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Luis Aguilar | 2025-05-05 |  | 1
62 | Z1 - Z2 | 2025-05-05 | OBRA GRUESA | Moldaje | Equipo | ver forma de mantener seca losas de zona 1 y 2 | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Luis Aguilar | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1
63 | Z1 | 2025-05-19 | INSTALACIONES | Ductos de Climatizacion | Informacion | Descubrir pasadas de climatizacion en zona 1 | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Patricio Barrientos | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1
64 | Z3 | 2025-05-19 | INSTALACIONES | Pasadas de losa | Informacion | Descubri pasadas en zona 3 para electrico ya que estan con Hormigon | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Patricio Barrientos | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1
65 | General | 2025-05-30 | TERMINACION GRUESA | Tabiques | Materiales | Despacho tronillos 6x2" para segunda | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Martias Oyarce | 2025-06-02 |  | 1
66 | Z1 | 2025-05-19 | INSTALACIONES | Centro electrico de enchufe | Diseño | Agregar enchufe a piso adicional en sala rehabilitacion | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Jimmy Jara | 2025-05-23 | 2025-06-23 | 1
67 | General | 2025-06-06 | INSTALACIONES | Diseño | Diseño | Regularizar cambio de materialidad de acero a ppr en proyecto clima | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Felipe Gutierrez | 2025-06-08 | 2025-06-27 | 1
68 | Z3 | 2025-06-06 | INSTALACIONES | Climatizacion | Diseño | Solucion de pasada de muro de ductos por no ejecucion en muros de hormigon | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Felipe Gutierrez | 2025-06-08 | 2025-06-27 | 1
69 | 6 | 2025-06-19 | OBRA GRUESA | MOLDAJES | DISEÑO | Interferencia enchufe y muebles aereos Sala de servicios Externos | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Luis Rojas | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 1
70 | 1-2-3 | 2025-06-19 | OBRA GRUESA | IMPERMEABILIZACION | PROGRAMACION | Programar instalacion Poliestireno sobre losa | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 1
71 | Z1 | 2025-05-30 | TERMINACION GRUESA | Tabiques | Diseño | Informacion de estructura de puertas corta fuego | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian hernandez | 2025-06-02 | 2025-07-04 | 1
72 | General | 2025-05-30 | TERMINACION GRUESA | Artefactos sanitarios | Compra | Gestionar compra de artefactos Sanitarios | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian hernandez | 2025-06-06 | 2025-07-04 | 1
73 | General | 2025-06-19 | OBRA GRUESA | Estructura Metalica | Programacion | Taladros y brocas para perforacion de costaneras | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Jimmy jara | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 1
74 | Z6 | 2025-06-27 | OBRA GRUESA | Moldaje de muros | Programacion | Despachar moldaje de losa en zona 6 | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 1
75 | General | 2025-06-19 | OBRA GRUESA | Estructura Metalica | Programacion | Llave de torque para estructura metalica | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 1
76 | Z4 | 2025-06-27 | OBRA GRUESA | Hormigones | Diseño | Pasada de losa en zona 4 para tuberia de clima para alimentacion de UMA | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Jimmy jara | 2025-07-04 | 2025-07-16 | 1
77 | Z6 | 2025-07-11 | OBRA GRUESA | Moldajes | Diseño | Revisar de forma general pasadas | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Javier Aguirre | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 1
78 | Z6 | 2025-07-11 | OBRA GRUESA | Moldajes | Diseño | Pasadas de losa en sector 6 entre 3 y 4 | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Javier Aguirre | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 1
79 | Z1 | 2025-07-11 | TERMINACION GRUESA | Electricidada | Diseño | Trazado de equipos e iluminacion en radieres | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Matias Perez | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 1
80 | Z3 | 2025-07-11 | OBRA GRUESA | Climatizacion | Diseño | ejecucion de pasadas de ducto en muros en total son 3 | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Jimmy Jara y Julio Morales | 15-07-20025 | 2025-07-16 | 1
81 | GENERAL | 2025-07-11 | OBRA GRUESA | Climatizacion | Coordinacion | Se enviara a chofer de bodega a San Carlos a buscar testiguera de Juvenal Soto | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Jimmy Jara y Julio Morales | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1
82 | GENERAL | 2025-07-11 | INSTALACIONES | Climatizacion | Diseño | Confirmacion de proposicion de detalles de desague y conexión equipo Fancoil. | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1
83 | Z1 | 2025-06-06 | INSTALACIONES | Climatizacion | Diseño | Enviar formalidad Propuesta de pasada de ductos de clima en losa con pasada mas pequeña dibujo | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Felipe Gutierrez | 2025-06-08 | 2025-07-29 | 1
84 | GENERAL | 2025-07-25 | INSTALACIONES | Sanitario | Diseño | ver tema de artefactos sanitarios en baños universales | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1
85 | Z1-Z2 | 2025-07-25 | TERMINACION GRUESA | Estructura Metalica | Cubicacion | entregar cubicaciones de pintura intumescente | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1
86 | GENERAL | 2025-07-25 | PROGRAMACION | General obra | Programacion | Programacion intermedia | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1
87 | Z7 | 2025-07-25 | INSTALACIONES | Insonorizacion | Diseño | Paneles Acusticos distribucion de paneles faltantes | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 1
88 | GENERAL | 2025-07-25 | INSTALACIONES | Sanitario | Diseño | Definicion de fluxores con piezas especiales y retiro de perfil acero 75x75 | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Jimmy Jara | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1
89 | Z1-Z2 | 2025-07-25 | INSTALACIONES | Electricidad | Diseño | Ver tema de inicio de trabajos de escalerilla en pasillo doble altura | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Javier Aguirre | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1
90 | GENERAL | 2025-07-25 | INSTALACIONES | Electricidad | Programacion | Instalacion Tableros Electricos. | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Jimmy Jara | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1
91 | Z7 | 2025-07-25 | TERMINACION GRUESA | Electricidad | Material | Ver angulos para trinchera de grupo generador | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Jimmy Jara | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 1
92 | GENERAL | 2025-07-25 | TERMINACION GRUESA | Sanitario |  | Dosificacion para hormigones in situ | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Felipe Gutierrez | 2025-07-28 |  | 1
93 | Z7 | 2025-07-25 | TERMINACION GRUESA | Insonorizacion | Programacion | Reprogramar reparaciones de Vanos de portones | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-07-28 |  | 1
94 | Z1-Z2 | 2025-07-11 | INSTALACIONES | Climatizacion | Diseño | Pasadas de ductos de clima en zona doble altura. | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Javier Aguirre | 2025-07-15 |  | 1
95 |  | 2025-08-01 | OBRA GRUESA | Estanque agua potable | Diseño | Dar nivel de altura terminacion muros de estanque agua potable | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Alejandro Soto | 2025-08-01 |  | 1
96 |  | 2025-08-01 | TERMINACION GRUESA | Programacion de obra | Programacion | Reprogramacion de instalacion Planchas yeso carton | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-08-01 | 2025-08-25 | 1
97 |  | 2025-08-01 | TERMINACION GRUESA | Programacion de obra | Programacion | Reprogramacion pintura intumescente en base a rendimientos | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-08-01 | 2025-08-25 | 1
98 |  | 2025-08-01 | TERMINACION GRUESA | Instalacion de faena | Mano de obra | Atriles para tableros electricos de faena | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Jimmy Jara | 2025-08-01 | 2025-08-20 | 1
99 | GENERAL | 2025-08-18 | INSTALACIONES | Cielos | Trazado | Trazado de equipos fancoil en losa de cada recinto | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Mario Verdugo | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 1
100 | Z1 y Z2 | 2025-08-18 | TERMINACION GRUESA | Pintura | Equipo | Solicitar medidor de micras para intumcescente | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 1
101 | GENERAL | 2025-08-18 | INSTALACIONES | Aguas lluvias | Diseño | Tapas prefabricadas para camaras de aguas lluvias | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 1
102 | GENERAL | 2025-08-18 | TERMINACION GRUESA | Corrientes Debiles | Diseño | ver tema de retenedor para puertas corta fuego | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-08-18 | 2025-09-11 | 1
103 | GENERAL | 2025-08-29 |  |  |  | solicitar cholguan para proteccion de pisos | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-09-05 | 2025-09-11 | 1
104 | GENERAL | 2025-10-06 | INSTALACIONES | Sanitario | Materialidad | Consultar a Loma alta traera caja para valvula de agua potable | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 1
105 | 4 | 2025-10-06 | TERMINACION GRUESA | Pinturas | Programacion | Se reprograma pintura Latex | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 1
106 | GENERAL | 2025-10-06 | INSTALACIONES | Instalaciones Sanitarias | Programacion | Reprogramar tuberias aguas lluvias | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 1
107 | GENERAL | 2025-10-06 | GENERAL | Mantencion | Equipos | Cotizar maquina de soldar por sobre 160 | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 1
108 | 7 | 2025-10-17 | INSTALACIONES | Combustible | Programacion | Programar pasadas | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1
109 | ZONA TECNICA Y Z7 | 2025-10-17 | INSTALACIONES | Combustible | Programacion | Programar combustible | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1
110 | 5 | 2025-10-17 | INSTALACIONES | electrico y sanitario | Programacion | Programar especialidades en cielos Box dental | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1
111 | GENERAL | 2025-08-22 | INSTALACIONES | Alcantarillado | Proceso Constructivo | Planificacion trabajos de atravieso calle 14 | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Julio Morales - Juvenal Soto y Alejandro | 2025-08-22 | 2025-10-24 | 1
112 | GENERAL | 2025-08-29 | INSTALACIONES | Proyecto Acustico | Diseño | Entregar altura para barrera acustica sobre zona 7 | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Javier Aguirre | 2025-09-03 | 2025-10-24 | 1
113 | GENERAL | 2025-10-24 | INSTALACIONES | Instalaciones | Programacion | Programar actividad reparacion bajadas ISAMED RDI | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 1
114 | GENERAL | 2025-10-24 | INSTALACIONES | Instalaciones | Programacion | Programacion ISAMED con actividades | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 1
115 | GENERAL | 2025-10-24 | PROGRAMACION | Instalaciones | Programacion | Programacion red agua potable baños Z3 -Z4 - Z5 en cielos | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 1
116 | 1 y 2 | 2025-10-24 | PROGRAMACION | Hojalateria | Programacion | Programacion Pletinas para instalacion hojalateria | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 1
117 | 5 | 2025-10-24 | PROGRAMACION | Revestimiento exterior | Programacion | Programar trabajos sobrecimiento EIFS | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 1
118 | Cubierta | 2025-10-24 | INSTALACIONES | Estructuracion | Diseño | Modificacion Estructura UMAS | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Luis Aguilar | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 1
119 | GENERAL | 2025-10-24 | INSTALACIONES | Sanitario | Coordinacion | Solicitar reunion con Juvenal 27-10 | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 1
120 | CUBIERTA | 2025-11-03 | TERMINACION GRUESA | Impermeabilizacion | Programacion | Modificacion de programacion de Setipol | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 1
121 | GENERAL | 2025-11-03 | INSTALACIONES | Agua potable y electricidad | Diseño | ver proyecto de riego con agua potable y electricidad | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1
122 | ESTACIONAMIENTO | 2025-11-03 | OBRAS EXTERIORES | Pavimentos | Programacion | programar Sello estacionamientos | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1
123 | ESTACIONAMIENTO | 2025-11-03 | OBRAS EXTERIORES | Pavimentos | Programacion | programar reparacion en estacionamiento | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1
124 | GENERAL | 2025-11-14 | TERMINACION GRUESA | Estructura vulcomental | Trazado | Programar sellado de fronton en zona 1 | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Julio Morales | 2025-11-19 | 2021-11-19 | 1
| GENERAL | 2025-11-14 | TERMINACION GRUESA | Iluminacion | Trazado | Programar trazados de focos de iluminacion | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 1
| GENERAL | 2025-11-24 | TERMINACION GRUESA | Instalaciones | Programacion | Programar cuellos camaras estanque agua potable | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Julio Morales | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 1
| POLIDEPORTIVO | 2025-11-24 | OBRAS EXTERIORES | Aumento de obra | Programacion | Programar actividades sanitaria en polideportivo | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-11-27 | 2025-12-05 | 1
| Z6 | 2025-12-01 | TERMINACION FINA | Pisos | Programacion | Programar instalacion piso vinilico en sala servidores | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1
| GENERAL | 2025-12-01 | TERMINACION GRUESA | Instalaciones | Programacion | programar picado para retenedores de puertas | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 1
| Z7 | 2025-12-01 | TERMINACION GRUESA | Instalaciones | Compra | comprar tubo para caldera | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1
| Z1 Y Z2 | 2025-12-09 | TERMINACION FINA | Pintura | Programacion | Agregar a programacion partida de Esmalte en cielos | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1
| Z1 Y Z2 | 2025-12-09 | TERMINACION FINA | Pintura | Programacion | Agregar a programacion partida de Esmalte en muros | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 1
| Z1 | 2025-12-09 | INSTALACIONES | Instalaciones | Programacion | Agregar a programacion partida de focos de iluminacion en cileos | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 1
| Z1 | 2025-12-09 | INSTALACIONES | Instalaciones | Programacion | Agregar a programacion partida de artefactos electricos en muros | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 1
| GENERAL | 2025-11-14 | TERMINACION GRUESA | Instalaciones | Trazado | entregar medidas de camaras y rejilla estanque agua potable. | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Julio Morales | 2025-11-19 | 2025-12-16 | 1
| ESTACIONAMIENTO | 2025-11-24 | INSTALACIONES | Union Domiciliaria | Ejecucion | Instalar ventilaciones Estanque agua potable. | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Julio Morales | 2025-11-28 | 2025-12-20 | 1
| ESTACIONAMIENTO | 2025-12-01 | TERMINACION GRUESA | Instalaciones | Programacion | comprar tapas metalicas para estanque agua potable 1,20 x1,20 0,9x0,90 2 unis | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Cristian Hernandez | 2025-12-05 | 2025-12-16 | 1
| GENERAL | 2025-12-09 | INSTALACIONES | Instalaciones | Diseño | Dar punto exacto de alimentacion de riego | CONSTRUCTORA CASAA LTDA | Javier Aguirre | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 1

## Consolidado
| INDICE DE PRODUCTIVIDAD SEMANAL | [17 empty] | OBRA |  |  |  |  | REPOSICIÓN CONSULTORIO GENERAL RURAL CURANIPE, COMUNA DE PELLUHUE
[19 empty] | FECHA IINICIO DE OBRA |  |  |  |  | 2024-11-26
[19 empty] | PROF. ADIMINISTRADOR |  |  |  |  | LUIS AGUILAR
[19 empty] | FECHA DE EVALUACION |  |  |  |  | 2026-02-20
CT.RF.LP.IS.04-13 Rev. 0
|  |  | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01
|  | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 2024-12-20 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2026-12-25 | 2027-01-01 | 2027-01-08 | 2027-01-15 | 2027-01-22 | 2027-01-29 | 2027-02-05 | 2027-02-12 | 2027-02-19 | 2027-02-26 | 2027-03-05 | 2027-03-12 | 2027-03-19 | 2027-03-26 | 2027-04-02 | 2027-04-09 | 2027-04-16 | 2027-04-23 | 2027-04-30 | 2027-05-07 | 2027-05-14 | 2027-05-21 | 2027-05-28 | 2027-06-04 | 2027-06-11 | 2027-06-18 | 2027-06-25 | 2027-07-02 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | 2027-07-23 | 2027-07-30 | 2027-08-06 | 2027-08-13 | 2027-08-20 | 2027-08-27 | 2027-09-03 | 2027-09-10 | 2027-09-17 | 2027-09-24 | 2027-10-01 | 2027-10-08 | 2027-10-15 | 2027-10-22 | 2027-10-29 | 2027-11-05 | 2027-11-12 | 2027-11-19 | 2026-03-27
PORCENTAJE DE ACT. COMPLETADAS |  | 80% | 80% | 80% | #REF! | #REF! | 66% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PORCENTAJE CUMPL. PROGRAMA |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO
Falta o Falla de Equipos | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Falta Mano de Obra | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Falta de Materiales | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Falla de Subcontratistas | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eventos no programables (clima, despachos, etc.) | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Falla de Programación | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cambio de Activ. Por el JT o AO | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Indefinición de Proyecto o Diseño | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mala Ejecucion | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO PORCENTUALES
Falta o Falla de Equipos | #REF! | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Falta Mano de Obra | #REF! | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Falta de Materiales | #REF! | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Falla de Subcontratistas | #REF! | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eventos no programables (clima, despachos, etc.) | #REF! | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Falla de Programación | #REF! | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cambio de Activ. Por el JT o AO | #REF! | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Indefinición de Proyecto o Diseño | #REF! | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mala Ejecucion | #REF! | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on I42: Acer: no se trabajo esta semana proimedio semana anterior + siguiente

## Ev. Subcontratista
Evaluacion De Subcontratos
| MARZO | [9 empty] | ABRIL | [19 empty] | MAYO | [24 empty] | JUNIO | [19 empty] | JULIO | [19 empty] | AGOSTO | [24 empty] | SEPTIEMBRE | [19 empty] | OCTUBRE | [24 empty] | NOVIEMBRE | [19 empty] | DICIEMBRE | [19 empty] | ENERO | [24 empty] | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | FEBRERO
| 2025-03-24 |  |  |  |  | 2025-03-31 |  |  |  |  | 2025-04-07 |  |  |  |  | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-04-21 |  |  |  |  | 2025-04-28 |  |  |  |  | 2025-05-05 |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-05-19 |  |  |  |  | 2025-05-26 |  |  |  |  | 2025-05-30 |  |  |  |  | 2025-06-06 |  |  |  |  | 2025-06-13 |  |  |  |  | 2025-06-20 |  |  |  |  | 2025-06-27 |  |  |  |  | 2025-07-04 |  |  |  |  | 2025-07-11 |  |  |  |  | 2025-07-18 |  |  |  |  | 2025-07-25 |  |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-08-08 |  |  |  |  | 2025-08-15 |  |  |  |  | 2025-08-22 |  |  |  |  | 2025-08-29 |  |  |  |  | 2025-09-05 |  |  |  |  | 2025-09-12 |  |  |  |  | 2025-09-19 |  |  |  |  | 2025-09-26 |  |  |  |  | 2025-10-03 |  |  |  |  | 2025-10-10 |  |  |  |  | 2025-10-17 |  |  |  |  | 2025-10-24 |  |  |  |  | 2025-10-31 |  |  |  |  | 2025-11-07 |  |  |  |  | 2025-11-14 |  |  |  |  | 2025-11-21 |  |  |  |  | 2025-11-28 |  |  |  |  | 2025-12-05 |  |  |  |  | 2025-12-12 |  |  |  |  | 2025-12-19 |  |  |  |  | 2025-12-26 |  |  |  |  | 2026-01-02 |  |  |  |  | 2026-01-09 |  |  |  |  | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-23 |  |  |  |  | 2026-01-30 |  |  |  |  | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-06 |  |  |  |  | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-03 |  |  |  |  | 2026-04-10 |  |  |  |  | 2026-04-17 |  |  |  |  | 2026-04-24 |  |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  |  | 2026-05-08 |  |  |  |  | 2026-05-15 |  |  |  |  | 2026-05-22 |  |  |  |  | 2026-05-29 |  |  |  |  | 2026-06-05 |  |  |  |  | 2026-06-12 |  |  |  |  | 2026-06-19 |  |  |  |  | 2026-06-26 |  |  |  |  | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-07-10 |  |  |  |  | 2026-07-17 |  |  |  |  | 2026-07-24 |  |  |  |  | 2026-07-31 |  |  |  |  | 2026-08-07 |  |  |  |  | 2026-08-14 |  |  |  |  | 2026-08-21 |  |  |  |  | 2026-08-28 |  |  |  |  | 2026-09-04 |  |  |  |  | 2026-09-11 |  |  |  |  | 2026-09-18 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  |  |  |  | 2026-10-02 |  |  |  |  | 2026-10-09 |  |  |  |  | 2026-10-16 |  |  |  |  | 2026-10-23 |  |  |  |  | 2026-10-30 |  |  |  |  | 2026-11-06 |  |  |  |  | 2026-11-13 |  |  |  |  | 2026-11-20 |  |  |  |  | 2026-11-27 |  |  |  |  | 2026-12-04 |  |  |  |  | 2026-12-11 |  |  |  |  | 2026-12-18 |  |  |  |  | 2026-12-25 |  |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  |  | 2027-01-08 |  |  |  |  | 2027-01-15 |  |  |  |  | 2027-01-22 |  |  |  |  | 2027-01-29 |  |  |  |  | 2027-02-05 |  |  |  |  | 2027-02-12 |  |  |  |  | 2027-02-19 |  |  |  |  | 2027-02-26 |  |  |  |  | 2027-03-05 |  |  |  |  | 2026-02-13
Subcontrato | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | CA | S | A.A | P | CO | PROMEDIO
JS Instalaciones Sanitarias | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 3 | 3 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | [5 empty] | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [15 empty] | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4.6373 | SIMBOLOGIA
Loma Alta Electricidad Ltda | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [15 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.7772
DEIGENER LTDA | [60 empty] | 3 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | [5 empty] | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | [15 empty] | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4.1791
MUEBLE ALUM | [77 empty] | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 3 |  | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |  | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | [15 empty] | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4.2072
Proyectos y servicios San Pedro spa | [96 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [17 empty] | 5 | [18 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | [5 empty] | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | [15 empty] | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.7534
VENESUR | [76 empty] | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 3 |  | 5 | 1 | 3 | [15 empty] | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |  | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [30 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | 5 |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | [15 empty] | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4.6543
Muebles y cubiertas Talca spa | [60 empty] | 5 | 5 |  | 5 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  | 5 | 1 | 5 | [130 empty] | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3.8293
INVERSIONES MANCERA SPA | [95 empty] | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [11 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | [90 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [295 empty] | 4.7143
Consoring spa | [170 empty] | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 3 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | [15 empty] | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | [305 empty] | 4.5
ALPERPRO | [76 empty] | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 3 |  | 5 | 1 | 3 | [15 empty] | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |  | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [35 empty] | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | [12 empty] | 3 | [327 empty] | 4.3953
ISAMED spa | [77 empty] | 5 | 3 | [37 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [15 empty] | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | [5 empty] | 5 | 5 |  | 5 | 5 | [330 empty] | 4.4211
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MG SPA | [150 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [340 empty] | 4.84
Omar Mardones ( Enfierradura) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [410 empty] | 4.87
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora Torres de Valle spa | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | [440 empty] | 3.4156
Constructora 4S Ltda | [60 empty] | 5 | 5 |  | 5 | 3 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  | 5 | 1 | 5 | [440 empty] | 4.25
Formulas:
FEBRERO = +[FEBRERO]+7

## PLAN MAESTRO V2
PLAN MAESTRO REPOSICIÓN CONSULTORIO GENERAL RURAL CURANIPE, COMUNA DE PELLUHUE
FASE | CORRESPONDIENTE | DUR. ESTIMADA (MESES) | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | 26 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 26
| PLAZO TOTAL | 13.33
OBRAS PRELIMINARES | INSTALACIÓN DE FAENAS, INSTALACIONES PROVISORIAS, CIERRE PROVISORIO | 1.5
FUNDACIÓN GRÚA
| GRÚA | 5
| EDIFICIO PRINCIPAL + RECINTO TECNICO | 12.75
OBRA GRUESA | EXCAVACIONES
| ACERO DE REFUERZO | 5.5
| MOLDAJES | 5
| HORMIGONES | 5
| IMPERMEABILIZACION HORMIGONES DE FUNDACION | 2
| SOBRELOSA | 4.75
| CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION | 3
TERMINACIÓN GRUESA | TABIQUES | 3.5
| YESOS Y ESTUCOS | 3.5
| AISLACION TERMICA EIFS | 7
| VENTANAS | 3.5
| PUERTAS | 3.75
| REVESTIMIENTOS INTERIORES CERAMICAS Y PORCELANATOS | 4
TERMINACIÓN FINA | REVESTIMIENTO PISOS INTERIORES | 3
| PINTURAS | 5
| CIELOS DUROS | 4
| CIELOS MODULARES | 2
FACHADA | REVESTIMIENTOS EXTERIORES | 7
EQUIPAMIENTO | ARTEFACTOS SANITARIOS | 3
| ARTEFACTOS ELECTRICOS | 2
ILUMINACION
| MUEBLES | 2.5
INSTALACIONES | INSTALACIONES SANITARIAS | 11.5
| ESTANQUE AGUA POTABLE ( OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO) | 4
CLIMATIZACION
| CHILLER POLIVALENTE | 1
| GASES CLINICOS | 5.5
| INSTALACIONES ELECTRICAS | 11
| MALLA TIERRA | 0.5
| GRUPO GENERADOR | 1
| CABLEADO ESTRUCTURADO Y CORRIENTES DEBILES | 6.5
| CONTROL CENTRALIZADO AUTOMATIZADO | 5
| PROTECCIONES RADIOLOGICAS | 1.5
| COMBUSTIBLE DIESEL | 2.5
| MANEJO DE RECIDUOS | 2
| PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y VIAS DE EVACUACION | 6
| INSONORIZACION | 1.75
| SEÑALETICAS | 1.75
OBRAS EXTERIORES | PAVIMENTACIÓN | 5
| EQUIPAMIENTOEXTERIOR | 0.5
| CIERRES PERIMETRALES DEFINITIVOS | 7
| PAISAJISMO | 3
| PROYECTO AGUAS LLUVIAS | 11
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| DRENES | 2.5
| ENTREGA | 1
Note on BD9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on BE9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on BH9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on BI9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on BJ9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on BK9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on BL9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on BM9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on BN9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on BO9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on BP9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on BQ9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on BR9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on BS9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on BT9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on BU9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on BV9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on BW9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on BX9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on BY9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on BZ9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CA9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CB9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CC9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CD9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CE9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CF9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CG9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CH9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CI9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CJ9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CK9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CL9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CM9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CN9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CO9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CP9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CQ9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CR9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CS9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CT9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CU9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CV9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CW9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CX9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CY9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on CZ9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on DA9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on DB9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN
Note on DC9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESO CARTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN